## briefje voorbeeld
taak:
| gepland | uitvoering | door wie
ontwikkel-tijd
testtijd

## blanco
registratie en analyse van de tijdens de sprint bestede uren
totaal | 36 |  | 9 |  | 7 |  | 0 |  | 8.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | Pascal | Stijn | Hanno | Yoram | Ties | Levi | Pascal | Stijn | Hanno | Yoram | Ties | Levi
Github opzetten | 1 | Pascal | 0.25 | Pascal | 1 | Pascal |  | Pascal | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UrenSchatting | 1 | Levi | 0.25 | Levi | 1 | Levi |  | Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wireframes maken | 3 | Hanno | 0.75 | Hanno | 3 | Hanno |  | Hanno | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Klassediagram deel 1 | 3 | Stijn | 0.75 | Levi |  |  |  |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ux] garage opdracht | 1 | Levi | 0.25 | Pascal |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Android project opzetten | 1 | Pascal | 0.25 | Stijn | 1 | Pascal |  | Stijn | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App design hi-fi | 3 | Pascal | 0.75 | Ties |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activiteiten diagram | 3 | Ties | 0.75 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taakverdeling excel sheet | 1 | Levi | 0.25 | Levi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trello opzitten | 1 | Yoram | 0.25 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QR code onderzoek | 2 | Hanno | 0.5 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR sensor onderzoek | 2 | Yoram | 0.5 | Ties |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Animatronic onderzoek | 3 | Levi | 0.75 | Levi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPS onderzoek | 1 | Ties | 0.25 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NQTT database | 3 | Pascal | 0.75 | Yoram |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sequentie diagram | 2 | Yoram | 0.5 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachman Diagram | 2 | Ties | 0.5 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassendiagram deel 2 | 3 | Stijn | 0.75 | Stijn |  |  |  |  | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 36 |  | 9 |  | 7 |  | 0 |  | 8.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
weektotaal | 45 |  |  |  | 7 |  |  |  | 45 | [5 empty] | 6
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2

## voorbeeld
analyse van de tijdens de sprint bestede tijd
totaal | 33 |  | 8.25 |  | 14.5 |  | 3.7 |  | 7.5 | 4.5 | 2 | 2.25 | 8.5 | 2.5 | 2.45 | 4 | 3.35 | 2.25 | 3.25 | 2.9
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | Jan | Piet | Klaas | Tim | Bob | Kees | Jan | Piet | Klaas | Tim | Bob | Kees
motor voorwaarts | 1 | Jan | 0.25 | Piet | 0.75 | Jan | 0.25 | Klaas | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
motor achteruit | 1 | Jan | 0.25 | Piet | 1 | Jan | 0.3 | Klaas | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
draai naar rechts | 2 | Piet | 0.5 | Klaas | 1.5 | Piet | 0.6 | Klaas | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0
draai naar links | 2 | Piet | 0.5 | Klaas | 2.5 | Piet | 0.7 | Klaas | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0
noodstop | 1 | Klaas | 0.25 | Tim | 1.5 | Klaas | 0.5 | Tim | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
uitlezen voelspriet | 2 | Tim | 0.5 | Bob | 1.75 | Tim | 0.25 | Bob | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.25 | 0
uitlezen ultrasoon |  | Bob | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ultrasoon laten zenden | 2 | Bob | 0.5 | Kees | 3 | Bob | 0.4 | Kees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.4
van ultasoon signaal ontvangen | 2 | Kees | 0.5 | Jan | 2.5 | Kees | 0.7 | Jan | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Taak 6 | 1 | Bob | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 7 | 2 | Bob | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 8 | 2 | Bob | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 9 | 1 | Bob | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 10 = samenvoegen I | 2 | Jan | 0.5 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 11 | 2 | Jan | 0.5 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 12 | 1 | Jan | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 13 | 2 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 14 | 1 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 15 | 1 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 16 = taak 15 | 2 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 17 | 2 |  | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 18 | 1 |  | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taak 20 = samenvoegen II |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 33 |  | 8.25 |  | 14.5 |  | 3.7 |  | 7.5 | 4.5 | 2 | 2.25 | 8.5 | 2.5 | 2.45 | 4 | 3.35 | 2.25 | 3.25 | 2.9
weektotaal | 41.25 |  |  |  | 18.2 |  |  |  | 27.25 | [5 empty] | 18.2
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2

## sprint 1
registratie en analyse van de tijdens de sprint bestede uren
totaal | 36 |  | 9 |  | 6 |  | 0 |  | 8.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | Pascal | Hanno | Stijn | Yoram | Ties | Levi | Pascal | Hanno | Stijn | Yoram | Ties | Levi
Github opzetten | 1 | Pascal | 0.25 | Pascal | 1 | Pascal |  | Pascal | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UrenSchatting | 1 | Levi | 0.25 | Levi | 1 | Levi |  | Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Wireframes maken | 3 | Hanno | 0.75 | Hanno | 3 | Hanno |  | Hanno | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassediagram deel 1 | 3 | Stijn | 0.75 | Levi |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[ux] garage opdracht | 1 | Levi | 0.25 | Pascal |  |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Android project opzetten | 1 | Pascal | 0.25 | Stijn | 1 | Pascal |  | Stijn | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
App design hi-fi | 3 | Pascal | 0.75 | Ties |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activiteiten diagram | 3 | Ties | 0.75 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Taakverdeling excel sheet | 1 | Levi | 0.25 | Levi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trello opzitten | 1 | Yoram | 0.25 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QR code onderzoek | 2 | Hanno | 0.5 | Yoram |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR sensor onderzoek | 2 | Yoram | 0.5 | Ties |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Animatronic onderzoek | 3 | Levi | 0.75 | Levi |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPS onderzoek | 1 | Ties | 0.25 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NQTT database | 3 | Pascal | 0.75 | Yoram |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sequentie diagram | 2 | Yoram | 0.5 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bachman Diagram | 2 | Ties | 0.5 | Hanno |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Klassendiagram deel 2 | 3 | Stijn | 0.75 | Stijn |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 36 |  | 9 |  | 6 |  | 0 |  | 8.5 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
weektotaal | 45 |  |  |  | 6 |  |  |  | 45 | [5 empty] | 6
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2

## sprint 2
registratie en analyse van de tijdens de sprint bestede uren
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6 | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
weektotaal | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2

## sprint 3
registratie en analyse van de tijdens de sprint bestede uren
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6 | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
weektotaal | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2

## sprint 4
registratie en analyse van de tijdens de sprint bestede uren
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gele cellen bevatten formule, dus niet aanpassen !!
taak | gepland (vooraf) |  |  |  | uitvoering |  |  |  | gepland | [5 empty] | uitvoering
| tijdsduur | door | testtijd | door | tijdsduur | door | testtijd | door | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6 | naam1 | naam2 | naam3 | naam4 | naam4 | naam6
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
totaal | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
weektotaal | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
streef productie | 42
aantal personen | 6
u/sprint | 7 | 1
testtijdpercentage | 25%
max per taak | 2